## Hoja 1
Rol | Modulo | Categoria | Tarea | Estado | Comentarios
AdminTarifas | Tablero de Estado | Existente | Eliminar cantidad de licitaciones ganadas/perdidas | Realizado
AdminTarifas | Reglas Solo Sice | Existente | Cargar las filas Reglas Solo Sicetc conforme al Documento enviado TARIFAS PLAZA | Realizado
AdminTarifas | Reglas Solo Sice | Existente | Origen, destino y tipo vehiculo = Desplegable no campos arbitrarios | Realizado
AdminTarifas | Tarifas plaza | Nuevo | Implementar el modulo de tarifas plaza que permita agregar, editar y eliminar tarifas de manera indivdual o mediante excel (Formato estándar) | Realizado
AdminTarifas | Tarifas plaza | Nuevo | Semaforo de colores por fecha de vencimiento vencido (Rojo), por vencer (Amarillo 3 días), verde (Bien) | Realizado
AdminTarifas | Tarifas plaza | Nuevo | Ordenar Formato Excel TARIFAS PLAZA y carga masiva en la base de datosde filas | Realizado
AdminTarifas | Biblioteca | Existente | Quitar tarifas ganadas de la biblioteca | Realizado
AdminTarifas | Biblioteca | Existente | Solo pueden verse tarifas historicas < 3 meses | Realizado
AdminTarifas | Biblioteca | Existente | Carga masiva de servicios lógisticos y adicionales | Realizado
AdminTarifas | Biblioteca | Existente | Implementar creación de nuevos servicios logísticos y adicionales de manera individual y mediante excel estandarizado | Realizado
AdminTarifas | Bandeja Gestión Tarifaria | Existente | Eliminar opción marcada ganada o perdida | Realizado
Comercial/AdminTarifas | General Solicitudes | Existente | Recomendación de vehiculos + carrocería por tipo de mercancia | En curso
Comercial | Nueva Solicitud | Existente | Ajustar los datos requeridos por línea de negocio | Realizado
Comercial | Nueva Solicitud | Existente | No mostrar a comercial opciones de tarifas, unicamente tarifa final | Realizado
Comercial | Nueva Solicitud | Existente | Permitir seleccionar servicios conexos especificos anclado a cada linea de solicitud | Realizado
Comercial | Nueva Solicitud | Existente | Permitir editar horas de cargue y descargue por linea de solicitud | Realizado